## プロジェクトのスケジュール
このワークシートでプロジェクトのスケジュール​​を作成します。 セル B1 には、このプロジェクトのタイトルを入力します。 このワークシートの使用方法に関する情報 (スクリーン リーダーの説明やブックの作成者など) は、"詳細情報" ワークシートに入ります。 列 A を下方に移動し続けると、さらに多くの情報を確認できます。 | NIGHTMARE'S LIGHT スケジュール | [5 empty] | シンプル ガント チャート (Vertex42.com) | [71 empty] | 冬休み
セル B2 には会社の名前を入力します。 | プロジェクト主任 神谷 倖太郎 | [5 empty] | https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html | [74 empty] | 年末バイト
セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。 |  | プロジェクトの開始: |  | 2026-10-13 | [32 empty] | アルファ版提出 |  |  |  |  | 期末テスト | [11 empty] | 検定日 | [11 empty] | 文化祭 |  |  |  |  | ベータ版提出 | [6 empty] | 試遊会 | [44 empty] | リリース版提出
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 |  | 週表示: |  | 1 |  |  | 2026-10-12 | [6 empty] | 2026-10-19 | [6 empty] | 2026-10-26 | [6 empty] | 2026-11-02 | [6 empty] | 2026-11-09 | [6 empty] | 2026-11-16 | [6 empty] | 2026-11-23 | [6 empty] | 2026-11-30 | [6 empty] | 2026-12-07 | [6 empty] | 2026-12-14 | [6 empty] | 2026-12-21 | [6 empty] | 2026-12-28 | [6 empty] | 2027-01-04 | [6 empty] | 2027-01-11 | [6 empty] | 2027-01-18 | [6 empty] | 2027-01-25 | [6 empty] | 2027-02-01 | [6 empty] | 2027-02-08
セル I5 から BL5 には、各日付のセルの上にあるセル ブロック内に表示される週の日付の数字が含まれており、自動的に計算が行われます。 これらのセルは変更しないでください。 今日の日付は、行 5 の今日の日付からプロジェクト スケジュールの最後まで日付列全体が赤 (16 進値 #AD3815) で囲まれます。 | time axis 2026-10-12 to 2027-02-14
この行には、その下に続くプロジェクトのスケジュールの見出しが含まれます。 コンテンツを読み上げるには、B6 から BL 6 に移動します。その見出しの上にある日付の各曜日の最初の文字が、セル I6 から始まってセル BL6 まで続きます。 すべてのプロジェクトのタイムライン グラフは、条件付き書式を使用して、入力された開始日と終了日に基づいて自動生成されます。 セル I7 から始まる列 I 以降の列のセルの内容を変更しないでください。 | タスク | 担当者 | 進捗状況 | 開始 | 終了 | 日数 | time axis 2026-10-12 to 2027-02-14
この行は削除しないでください。この行は、プロジェクトのスケジュール内にある現在の日付を強調表示するために使用されている数式を保持するために非表示になっています。
セル B8 には、フェーズ 1 のサンプルのタイトルが含まれます。 セル B8 に新しいタイトルを入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル C8 にフェーズを割り当てる名前を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル D8 にフェーズ全体の進捗状況を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、フェーズ全体の開始日と終了日をセル E8 と F8 に入力します。 ガント チャートは自動的に適切な日付を入力し、入力した進捗状況に応じて網かけを設定します。 フェーズを削除してタスクからのみ作業をするには、この行を削除するだけです。 | 基本機能の実装（仮の部屋の実装）
セル B9 には、サンプル タスク "タスク 1" が含まれます。 セル B9 に、新しいタスク名を入力します。 セル C9 にタスクを割り当てるユーザーを入力します。 セル D9 のタスクの進捗状況を入力します。進行状況バーは、セル内に表示され、セルの数に従って網かけを適用します。たとえば、50% の進捗状況はセルの半分に網かけを設定します。 セル E9 にタスクの開始日を入力します。 セル F9 にタスクの終了日を入力します。 入力した日付の網かけのステータス バーは、セル I9 から始まる BL9 までのブロックに表示されます。 | 床を設置する | 神谷 |  | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1
行 10 から 13 は、行 9 のパターンを繰り返します。 このワークシート内のすべてのタスク行に対し、セル A9 の手順を繰り返します。サンプル データはすべて上書きします。 別のフェーズのサンプルは、セル A14 から始まります。 セル A10 から A13 までにタスクの入力を続けるか、セル A14 に移動して詳細を確認します。 | 壁を配置する | 神谷 |  | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1
| 障害物を配置する | 神谷 |  | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1
| 段差を作る | 神谷 |  | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1
| 坂道を作る | 神谷 |  | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1
| 当たり判定を設定する | 神谷 |  | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1
右のセルには、フェーズ 2 のサンプルのタイトルが含まれます。 B 列に、いつでも新しいフェーズを作成できます。このプロジェクトのスケジュールには、フェーズは不要です。フェーズを削除するには、行を削除するだけです。 この行に新しいフェーズ ブロックを作成するには、右のセルに新しいタイトルを入力します。 上記のフェーズにタスクの追加を続けるには、この行の 1 つ上に新しい行を入力し、セル A9 の説明のようにタスク データを入力します。 セル A8 の説明に基づいて右側のセルのフェーズの詳細情報を更新します。 詳細については、A 列のセルを下に移動します。 このワークシートに新しい行を追加していない場合は、セル B20 と B26 に 2 つの追加のサンプル フェーズ ブロックが作成され表示されます。それ以外の場合、A 列のセルを移動して追加のブロックを探します。 必要に応じて、セル A8 と A9 の手順を繰り返します。 | 基本機能の実装（プレイヤーの実装）
| 移動の実装 | 神谷 |  | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1
| 当たり判定を設定 | 神谷 |  | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1
| ダッシュの実装 | 神谷 |  | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1
| ジャンプの実装 | 神谷 |  | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1
| カメラ操作の実装（3人称） | 神谷 |  | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1
| カメラ操作の実装（1人称） | 神谷 |  | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1
| HPの実装 | 神谷 |  | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1
| 被弾処理の実装 | 神谷 |  | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1
| 回復処理の実装 | 神谷 |  | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1
| 光の中でのジャンプの実装 | 神谷 |  | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1
| 光の中にいるかの判定の実装 | 神谷 |  | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1
| プレイヤーと懐中電灯の向きの実装 | 神谷 |  | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1
| 懐中電灯攻撃の実装 | 神谷 |  | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 1
| インタラクトの実装 | 神谷 |  | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1
| インベントリの実装 | 神谷 |  | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1
| セーブポイント処理の実装 | 神谷 |  | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1
| 死亡処理の実装 | 神谷 |  | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1
| 復帰処理の実装 | 神谷 |  | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 1
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 基本機能の実装（通常の敵の実装）
| 当たり判定の設定 | 神谷 |  | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1
| HPの実装 | 神谷 |  | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1
| 被弾処理の実装 | 神谷 |  | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1
| 攻撃処理の実装 | 神谷 |  | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1
| 索敵範囲（視界）の実装 | 神谷 |  | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1
| 索敵範囲（音）の実装 | 神谷 |  | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1
| 巡回ルート（オブジェクトを避ける）の実装 | 神谷 |  | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1
| 巡回ルート（光を避ける）の実装 | 神谷 |  | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1
| 死亡処理の実装 | 神谷 |  | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 基本機能の実装（光に耐性のある敵の実装）
| 当たり判定の設定 | 神谷 |  | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1
| HPの実装 | 神谷 |  | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1
| 被弾処理の実装 | 神谷 |  | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1
| 攻撃処理の実装 | 神谷 |  | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1
| 索敵範囲（視界）の実装 | 神谷 |  | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1
| 索敵範囲（音）の実装 | 神谷 |  | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1
| 巡回ルート（オブジェクトを避ける）の実装 | 神谷 |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1
| 巡回ルート（光の中での挙動）の実装 | 神谷 |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1
| 死亡処理の実装 | 神谷 |  | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 基本機能の実装（光のシステムの実装）
| 設置光源から光る処理の実装 | 神谷 |  | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1
| 照明から光る処理の実装 | 神谷 |  | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1
| 懐中電動から光る処理の実装 | 神谷 |  | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1
| 光の当たり判定の設定 | 神谷 |  | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1
| 設置光源の照射範囲の実装 | 神谷 |  | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1
| 照明の照射範囲の実装 | 神谷 |  | 2026-10-24 | 2026-10-24 | 1
| 懐中電動の照射範囲の実装 | 神谷 |  | 2026-10-25 | 2026-10-25 | 1
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 基本機能の実装（ギミック、アイテムの実装）
| スイッチ（照明のON/OFF処理）の実装 | 神谷 |  | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1
| スイッチ（ドアが開く処理）の実装 | 神谷 |  | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1
| 点滅する照明の実装 | 神谷 |  | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1
| 懐中電灯の充電消費処理の実装 | 神谷 |  | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1
| 電池（拾えるアイテム）の実装 | 神谷 |  | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 1
| 電池の充電処理の実装 | 神谷 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1
| 設置光源（拾えるアイテム）の実装 | 神谷 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1
| 設置光源（インベントリに移動）の実装 | 神谷 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1
| 落とし穴の死亡判定の実装 | 神谷 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1
| アイテム強調（発光）の実装 | 神谷 |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1
サンプル フェーズ タイトル ブロック | モックの実装（2階廊下1）
| 床を設置する | 神谷 |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1
| 壁を配置する | 神谷 |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1
| 障害物を配置する | 神谷 |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1
| 敵を配置する | 神谷 |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1
| 敵の巡回ルートの設定 | 神谷 |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1
| 照明を配置する | 神谷 |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1
| スイッチを配置（照明） | 神谷 |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1
| セーブポイントの配置 | 神谷 |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1
| 落とし穴の配置 | 神谷 |  | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1
| アイテムの配置 | 神谷 |  | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1
| カメラ演出の実装 | 神谷 |  | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1
| カメラ演出中の敵とプレイヤーの停止処理の実装 | 神谷 |  | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1
サンプル フェーズ タイトル ブロック | モックの実装(音楽室)
| 床を設置する | 神谷 |  | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1
| 壁を配置する | 神谷 |  | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1
| 障害物を配置する | 神谷 |  | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1
| 敵を配置する | 神谷 |  | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1
| 敵の巡回ルートの設定 | 神谷 |  | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1
| 照明を配置する | 神谷 |  | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1
| スイッチを配置（照明） | 神谷 |  | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1
| セーブポイントの配置 | 神谷 |  | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1
| アイテムの配置 | 神谷 |  | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1
| 楽器の当たり判定の実装 | 神谷 |  | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1
| 音が鳴るシステムの実装 | 神谷 |  | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 1
| パズルの正解判定の実装 | 神谷 |  | 2026-11-08 | 2026-11-08 | 1
| 正解判定時にドアが開く処理の実装 | 神谷 |  | 2026-11-08 | 2026-11-08 | 1
| ヒント表示の実装 | 神谷 |  | 2026-11-08 | 2026-11-08 | 1
| ヒント表示中の敵とプレイヤー停止処理の実装 | 神谷 |  | 2026-11-08 | 2026-11-08 | 1
サンプル フェーズ タイトル ブロック | モックの実装（2階廊下2）
| 床を設置する | 神谷 |  | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1
| 壁を配置する | 神谷 |  | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1
| 障害物を配置する | 神谷 |  | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1
| 照明を配置する | 神谷 |  | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1
| スイッチを配置（照明） | 神谷 |  | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1
| セーブポイントの配置 | 神谷 |  | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1
| アイテムの配置 | 神谷 |  | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1
サンプル フェーズ タイトル ブロック | モックの実装(図書室)
| 床を設置する | 神谷 |  | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1
| 壁を配置する | 神谷 |  | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1
| 障害物を配置する | 神谷 |  | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1
| 敵を配置する | 神谷 |  | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1
| 敵の巡回ルートの設定 | 神谷 |  | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1
| 照明を配置する | 神谷 |  | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1
| スイッチを配置（照明） | 神谷 |  | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1
| スイッチを配置（ドア） | 神谷 |  | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1
| セーブポイントの配置 | 神谷 |  | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1
| アイテムの配置 | 神谷 |  | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1
| 本の配置（拾えるアイテム） | 神谷 |  | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1
| 監視カメラの配置 | 神谷 |  | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1
| 監視カメラの視野の設定 | 神谷 |  | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1
| 監視画面に表示する処理の実装 | 神谷 |  | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1
| 監視画面インタラクト（拡大）処理の実装 | 神谷 |  | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 1
サンプル フェーズ タイトル ブロック | モックの実装(最終廊下)
| 床を設置する | 神谷 |  | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1
| 壁を配置する | 神谷 |  | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1
| 障害物を配置する | 神谷 |  | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1
| 敵を配置する | 神谷 |  | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1
| 敵の巡回ルートの設定 | 神谷 |  | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1
| 照明を配置する | 神谷 |  | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1
| 敵を配置する | 神谷 |  | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1
| スイッチを配置（照明） | 神谷 |  | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1
| スイッチを配置（ドア） | 神谷 |  | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1
| セーブポイントの配置 | 神谷 |  | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1
| アイテムの配置 | 神谷 |  | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1
| 落とし穴の配置 | 神谷 |  | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1
| スイッチ（足場出現）処理の実装 | 神谷 |  | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1
| 足場出現の処理の実装 | 神谷 |  | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1
| 動く照明のルートの実装 | 神谷 |  | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1
| ゴール処理の実装 | 神谷 |  | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1
サンプル フェーズ タイトル ブロック | テストプレイ（試遊会）
| 敵の配置の評価 | 神谷 |  | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 1
| アイテムの量の評価 | 神谷 |  | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 1
| 操作感の評価 | 神谷 |  | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 1
| プレイヤーのHPの量の評価 | 神谷 |  | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 1
| 敵の挙動の評価 | 神谷 |  | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 1
サンプル フェーズ タイトル ブロック | テストプレイ後の調整
| 敵の配置の調整 | 神谷 |  | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 1
| 敵の探索ルートの調整 | 神谷 |  | 2026-12-24 | 2026-12-24 | 1
| アイテムの量の調整 | 神谷 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 1
| 操作感の調整 | 神谷 |  | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 1
| 攻撃力や被ダメージの調整 | 神谷 |  | 2026-12-26 | 2026-12-26 | 1
| 障害物の配置の調整 | 神谷 |  | 2026-12-27 | 2026-12-27 | 1
サンプル フェーズ タイトル ブロック | チュートリアルステージ（教室）
| 床を設置する | 神谷 |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 1
| 壁を配置する | 神谷 |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 1
| 障害物を配置する | 神谷 |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 1
| 照明を配置する | 神谷 |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 1
| スイッチを配置（照明） | 神谷 |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 1
| セーブポイントの配置 | 神谷 |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 1
| アイテムの配置 | 神谷 |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 1
| プレイヤーのスポーン位置設定 | 神谷 |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 1
| ヒント表示の実装 | 神谷 |  | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 1
サンプル フェーズ タイトル ブロック | チュートリアルステージ（廊下）
| 床を設置する | 神谷 |  | 2027-01-06 | 2027-01-06 | 1
| 壁を配置する | 神谷 |  | 2027-01-06 | 2027-01-06 | 1
| 障害物を配置する | 神谷 |  | 2027-01-06 | 2027-01-06 | 1
| 照明を配置する | 神谷 |  | 2027-01-06 | 2027-01-06 | 1
| スイッチを配置（照明） | 神谷 |  | 2027-01-06 | 2027-01-06 | 1
| セーブポイントの配置 | 神谷 |  | 2027-01-07 | 2027-01-07 | 1
| アイテムの配置 | 神谷 |  | 2027-01-07 | 2027-01-07 | 1
| 敵の配置 | 神谷 |  | 2027-01-07 | 2027-01-07 | 1
| 敵の巡回ルートの設定 | 神谷 |  | 2027-01-07 | 2027-01-07 | 1
| ヒント表示の実装 | 神谷 |  | 2027-01-07 | 2027-01-07 | 1
| ヒント表示中の敵、プレイヤーの停止処理 | 神谷 |  | 2027-01-07 | 2027-01-07 | 1
サンプル フェーズ タイトル ブロック | チュートリアルステージ（踊り場）
| 床を設置する | 神谷 |  | 2027-01-08 | 2027-01-08 | 1
| 壁を配置する | 神谷 |  | 2027-01-08 | 2027-01-08 | 1
| 階段の設置 | 神谷 |  | 2027-01-08 | 2027-01-08 | 1
| 障害物を配置する | 神谷 |  | 2027-01-08 | 2027-01-08 | 1
| 照明を配置する | 神谷 |  | 2027-01-08 | 2027-01-08 | 1
| セーブポイントの配置 | 神谷 |  | 2027-01-09 | 2027-01-09 | 1
| アイテムの配置 | 神谷 |  | 2027-01-09 | 2027-01-09 | 1
| 敵の配置 | 神谷 |  | 2027-01-09 | 2027-01-09 | 1
| 敵の巡回ルートの設定 | 神谷 |  | 2027-01-09 | 2027-01-09 | 1
| ヒント表示の実装 | 神谷 |  | 2027-01-09 | 2027-01-09 | 1
| ヒント表示中の敵、プレイヤーの停止処理 | 神谷 |  | 2027-01-09 | 2027-01-09 | 1
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 素材関連（モデル）
| 主人公のモデルの用意 | 神谷 |  | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1
| 懐中電灯のモデルの用意 | 神谷 |  | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1
| 設置型照明のモデルの用意 | 神谷 |  | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1
| 照明のモデルの用意 | 神谷 |  | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 1
| 通常敵のモデルの用意 | 神谷 |  | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 1
| 光に耐性のある敵のモデルの用意 | 神谷 |  | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 1
| 床のモデルの用意 | 神谷 |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1
| 壁のモデルの用意 | 神谷 |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1
| ドアのモデルの用意 | 神谷 |  | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 1
| 階段のモデルの用意 | 神谷 |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1
| 掲示板のモデルの用意 | 神谷 |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1
| 黒板のモデルの用意 | 神谷 |  | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1
| 机のモデルの用意 | 神谷 |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 1
| 椅子のモデルの用意 | 神谷 |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 1
| 楽器のモデルの用意 | 神谷 |  | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 1
| ロッカーのモデルの用意 | 神谷 |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1
| 本棚のモデルの用意 | 神谷 |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1
| 監視カメラのモデルの用意 | 神谷 |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1
| モニターのモデルの用意 | 神谷 |  | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1
| 本のモデルの用意 | 神谷 |  | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1
素材関連（アニメーション）
| 主人公待機アニメーションの用意 | 神谷 |  | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1
| 主人公歩行アニメーションの用意 | 神谷 |  | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1
| 主人公ダッシュアニメーションの用意 | 神谷 |  | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 1
| 主人公ジャンプアニメーションの用意 | 神谷 |  | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1
| 主人公懐中電灯を構えるモーションの用意 | 神谷 |  | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1
| 主人公インタラクトアニメーションの用意 | 神谷 |  | 2026-11-29 | 2026-11-29 | 1
| 主人公ダメージアニメーションの用意 | 神谷 |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1
| 主人公死亡アニメーションの用意 | 神谷 |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1
| 敵歩行アニメーションの用意 | 神谷 |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1
| 敵攻撃アニメーションの用意 | 神谷 |  | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1
| 敵ダメージアニメーションの用意 | 神谷 |  | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1
| 敵死亡アニメーションの用意 | 神谷 |  | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1
素材関連（SE）
| 主人公の足音の用意 | 神谷 |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1
| 主人公の走行音の用意 | 神谷 |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1
| 主人公ダメージ音の用意 | 神谷 |  | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 1
| 懐中電灯のON/OFF音の用意 | 神谷 |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1
| アイテムの入手音の用意 | 神谷 |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1
| スイッチの効果音の用意 | 神谷 |  | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 1
| ドアの開閉音の用意 | 神谷 |  | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1
| 敵のダメージ音の用意 | 神谷 |  | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1
| 敵の足音の用意 | 神谷 |  | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 1
| 敵の唸り声の用意 | 神谷 |  | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1
| 楽器の音の用意 | 神谷 |  | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1
| BGMの用意 | 神谷 |  | 2026-12-05 | 2026-12-05 | 1
素材関連（２D画像）
| 説明画像の作成（操作方法） | 神谷 |  | 2026-12-06 | 2026-12-06 | 1
| 説明画像の作成（設置光源） | 神谷 |  | 2026-12-06 | 2026-12-06 | 1
| 説明画像の作成（懐中電灯） | 神谷 |  | 2026-12-06 | 2026-12-06 | 1
| 説明画像の作成（照明） | 神谷 |  | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1
| 説明画像の作成（電池） | 神谷 |  | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1
| 説明画像の作成（敵との戦闘） | 神谷 |  | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1
| 説明画像の作成（光に耐性のある敵） | 神谷 |  | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1
| 音楽室のヒント画像の作成 | 神谷 |  | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1
| 図書室で使う番号の画像の作成 | 神谷 |  | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1
| アイテムアイコンの作成 | 神谷 |  | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1
| HPゲージの画像の作成 | 神谷 |  | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 1
| バッテリーの表示画像の作成 | 神谷 |  | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 1
| ボタンの画像の作成 | 神谷 |  | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1
素材関連（エフェクト）
| 敵の消滅エフェクトの用意 | 神谷 |  | 2026-12-12 | 2026-12-12 | 1
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 素材の組み込み
| 主人公のモデルのインポート | 神谷 |  | 2026-12-13 | 2026-12-13 | 1
| 主人公のアニメーション適用 | 神谷 |  | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 1
| 主人公のSE適用 | 神谷 |  | 2026-12-15 | 2026-12-15 | 1
| 敵のモデルのインポート | 神谷 |  | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 1
| 敵のアニメーション適用 | 神谷 |  | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 1
| 敵のSE適用 | 神谷 |  | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 1
| 敵のエフェクト適用 | 神谷 |  | 2026-12-19 | 2026-12-19 | 1
| オブジェクトのモデルのインポート | 神谷 |  | 2026-12-20 | 2026-12-20 | 1
| オブジェクトのSE適用 | 神谷 |  | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1
サンプル フェーズ タイトル ブロック | タイトル画面
| UIの配置 | 神谷 |  | 2027-01-10 | 2027-01-10 | 1
| 導入画面への遷移の実装 | 神谷 |  | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 1
| ゲーム終了処理の実装 | 神谷 |  | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 1
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 導入画面
| UIの配置 | 神谷 |  | 2027-01-10 | 2027-01-10 | 1
| ゲーム画面への遷移の実装 | 神谷 |  | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 1
サンプル フェーズ タイトル ブロック | ポーズ画面
| UIの配置 | 神谷 |  | 2027-01-10 | 2027-01-10 | 1
| タイトル画面に遷移の実装 | 神谷 |  | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 1
サンプル フェーズ タイトル ブロック | エンディング画面
| UIの配置 | 神谷 |  | 2027-01-10 | 2027-01-10 | 1
| タイトル画面に遷移の実装 | 神谷 |  | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 1
これは空の行です
この行は、プロジェクトのスケジュールの終了を表します。この行には何も入力しないでください。 この行の上に新しい行を挿入して、プロジェクトのスケジュールの作成を続けます。 | この行の上に新しい行を挿入する
Formulas:
シンプル ガント チャート (Vertex42.com) = [シンプル ガント チャート (Vertex42.com), row below]
期末テスト = [期末テスト, row below]

## 詳細情報
シンプル ガント チャート (Vertex42.com)
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
このテンプレートについて
このテンプレートを使用すると、プロジェクトの視覚化と管理に役立つガント チャートを簡単な方法で作成できます。タスクと開始日、終了日を入力するだけです。数式の入力は必要はありません。ガント チャートのバーは、タスクの期間を表し、条件付き書式を使用して表示されます。新しいタスクを挿入するには、新しい行を挿入します。
スクリーン リーダーのガイド
このブックには 2 つのワークシートがあります。 タイムシート 詳細情報 各ワークシートの説明は、各ワークシートの A 列のセル A1 から始まります。非表示のテキストで書き込まれます。各手順では、その行に含まれる情報について説明しています。明示的な指示がない限り、後続の各手順はセル A2、セル A3 といった順に格納されています。たとえば、説明テキストに、次の手順について "セル A6 に続く" と記載されている場合があります。 この非表示のテキストは印刷されません。 ワークシートからこれらの説明を削除する場合は、A 列を削除するだけです。
その他のヘルプ
以下のリンクから Vertex42.com にアクセスし、このテンプレートの使用方法を詳しく学びます。たとえば、日数と稼働日の計算、タスクの依存関係を作成する、バーの色の変更、週表示を簡単に変更するためのスクロール バーを追加する方法、グラフに表示される日付範囲の拡大方法など。
シンプル ガント チャートの使用方法
その他のプロジェクト管理テンプレート
Vertex42.com にアクセスして、さまざまな種類のプロジェクト スケジュール、ガント チャート、タスク リストなどのその他のプロジェクト管理テンプレートをダウンロードしてください。
プロジェクト管理テンプレート
Vertex42 について
Vertex42.com では、企業、家庭、教育用に 300 を超える本格的なデザインのスプレッドシート テンプレートを提供しています。この大部分は無料でダウンロードすることができます。Vertex42.com のコレクションには、各種のカレンダー、プランナー、スケジュールに加えて、予算作成、債務削減、ローン返済用の個人の財務に関するスプレッドシートも含まれています。
企業向けには、請求書、タイム シート、在庫管理、財務諸表、プロジェクト計画策定テンプレートがあります。学生と教師向けには、授業計画表、成績表、出席簿などのリソースがあります。献立表、チェックリスト、運動記録を使用して家族の生活を整理しましょう。各テンプレートは、数千のユーザーからのフィードバックを基に時間をかけて十分に研究、調整、改良されたものです。